2016年德州仪器公司大学生创新训练

项目申报表

| 创新项目名称 | 基于JAVA与μC/OS嵌入式系统的新型饰品激光打标设计与实现 |
| --- | --- |
| 指导教师姓名 | 韩竺秦 |
| 学校名称 | 韶关学院 |
| 申报日期 | 2016年6月6日 |

德州仪器公司中国大学计划部

2016年6月

申报说明：

- 项目面向高校电子信息类和计算机类等相关专业的学生个人或团队（最多不超过3人）。必须要有相关指导教师，安排项目协调及相关协议程序支持。

- 按照教育部大学生创新创业训练计划要求，重点支持基于模拟电子、嵌入式技术、无线连接等方向的应用。

- 项目成果和相关知识产权归学生个人或团队所有。

- 入围每个项目获取1万元人民币的经费支持。

- 项目从立项到成果提交最多为期一年。

- 项目成果和相关知识产权归学生个人或团队所有。

| 申 请 团队 | 院系 | 物理与机电工程学院 |  | 专业 | 自动化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主负责人联系电话 | 15816163272 |  | 主负责人电子邮箱 | 850194376@qq.com |  |  |
| 团队 成员 |  | 姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |  |  |  |
|  |  | 陈少煌 | 15816163272 | 850194376@qq.com |  |  |  |
|  |  | 林晓钦 | 15728879843 | 272912312@qq.com |  |  |  |
|  |  | 曾桂镇 | 13726566905 | 939874509@qq.com |  |  |  |
| 项目指导教师 |  | 姓名 | 韩竺秦 | 联系电话 | 18675115101 | 电子邮箱 |  |
| 项目主要内容简介 |  | 本项目利用JAVA上位机解读图像，通过串口把图像数据发送给下位机μC/OS系统，当下位机μC/OS系统接收到图像数据，控制XY轴的步进电机以及LD-F405E0激光头的运动轨迹进行打标，可以打印个性定制工艺品，打印独特的专属个人的DIY礼品。综合了激光技术、嵌入式和计算机控制技术，激光打标能在多种物体表面上，刻出字符、图案，精度可以在微米量级内调整，可以在各种商品得到应用与推广。 |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | - 优化配置1套基于JAVA与μC/OS嵌入式系统的新型饰品激光打标机的硬件和软件； - 项目研究报告一份； |  |  |  |  |  |
| 实施进度 |  | 2016年8月1日至2016年9月30日：项目调研、查阅文献资料，并对资料进行分析； 2016年10月1日至2016年11月30日：设计出多套方案，并进行比较也综合，然后确定最优方案； 2016年12月1日至2017年3月31日：系统控制对象设计，制作，编程，上位机界面设计与调试；； 2017年4月1日至2017年4月30日：实验与设计项目方案设计及调试； 2017年5月1日至2017年6月30日：完成研究报告，项目总结。 |  |  |  |  |  |
| 经费使用规划 |  | 序号; 项 目; 说明; 单价（元）. 1; 调研; 调查问卷调查、网上调查等; ￥1500. 2; 学习资料费; 相关学习课本、学习视频购买; ￥2000. 3; 材料购买; 资料费; ￥5000. 4; 其它; 纸张耗材/会议/ 专家意见; ￥1500. 总计; ￥10,000. |